Informacja z realizacji projektu systemowego

Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie w 2011 roku

Projekt współfinansowany PRZEZ UNIĘ EuropejsKĄ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działanie 6.1 POPRAWA DOSTEPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.3 poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Z dniem 31 grudnia 2011 roku dobiegł końca kolejny etap realizacji projektu systemowego pod nazwą  „Dziś osoba bezrobotna, a jutro… człowiek sukcesu zawodowego”.

Całkowita wartość projektu na 2011 rok wynosiła 1.244.294,61 zł., w tym:
1.057.650,42 zł. to kwota dofinansowania (stanowiąca 85% wartości projektu),                         a 186.644,19  zł. to wkład własny (stanowiący 15% wartości projektu- środki te pochodziły                 z Funduszu Pracy), z czego wydatkowaliśmy blisko 100% środków.

Celem głównym projektu było zwiększenie do 31.12.2011r. aktywności zawodowej wśród 147 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sochaczew (w tym 69 kobiet i 78 mężczyzn).

Cele szczegółowe projektu:

- nabycie do 31.12.2011r. doświadczenia zawodowego przez 55 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sochaczew (w tym 26 kobiet i 29 mężczyzn),

- wsparcie do 31.12.2011r. samozatrudnienia 39 osób bezrobotnych zarejestrowanych             w PUP Sochaczew (w tym 18 kobiet i 21 mężczyzn),

- nabycie/zmiana bądź podwyższenie do 31.12.2011r. kwalifikacji zawodowych                 u  53 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sochaczew (w tym 25 kobiet                          i 28 mężczyzn),

- uzyskanie do 31.12.2011r. zatrudnienia ( w tym samozatrudnienia)  przez  61 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sochaczew (w tym 29 kobiet                                  i 32 mężczyzn),

- podniesienie jakości projektu i poszerzenie wiedzy o projekcie wśród 147 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sochaczew (w tym 69 kobiet                                      i 78 mężczyzn) do 31.12.2011r.

Uczestnikami naszego projektu w 2011 roku była grupa 147 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie (w tym 67 kobiet i 80 mężczyzn), z czego 145 osób    po raz pierwszy przystąpiło do projektu, a 2 osoby powróciły do projektu od 2008 roku.

Spośród 147 uczestników projektu 5 osób przerwało w nim udział z różnych przyczyn,                      a pozostałe 142 zakończyły udział zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa.

W ramach realizacji projektu w 2011 roku:

1. Podpisaliśmy 37 umów z pracodawcami na podstawie których 55 osób odbyło staże

w zakładach pracy. Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia uczestnicy projektu uzyskali

niezbędne doświadczenie zawodowe, a także nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługiwało:

- stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie,

- 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu.

Po ukończeniu stażu (stan na dzień 31.12.2011r.) 38 osób podjęło zatrudnienie,                               w tym samozatrudnienie.

2. Zorganizowaliśmy szkolenia grupowe dla 53 osób z zakresu:

  - Operator sprzętu do robót ziemnych (koparko-ładowarka wszystkie typy klasa III,

koparka jednonaczyniowa klasa III) dla 15 osób,

  - Kierowca-operator wózków jezdniowych z modułem wymiany butli gazowej

dla 13 osób,

  - Kasjer handlowy z fakturowaniem komputerowym dla 10 osób,

  - Pracownik biurowy ze specjalizacją kadry i płace dla 15 osób.

W okresie odbywania szkolenia osobie bezrobotnej przysługiwało:

- stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie.

Wszystkie osoby skierowane na w/w szkolenia ukończyły je z wynikiem pozytywnym,                     otrzymały certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu w/w szkoleń (stan na dzień 31.12.2011r.) 20 osób podjęło zatrudnienie.

3.  39 osobom bezrobotnym udzielimy pomocy w formie jednorazowych środków

na podjęcie działalności gospodarczej,

4.  Uczestnikom/czkom projektu zaproponowaliśmy także:

- usługi pośrednictwa pracy- skorzystało z nich  łącznie 147 osób,

- usługi poradnictwa zawodowego ( w formie konsultacji indywidualnych bądź warsztatów grupowych), z których skorzystało ogółem 147 osób,

- podpisanie Indywidualnego Planu Działania- tą formą wsparcia objęliśmy 113 osób, z czego 5 osób przerwało uczestnictwo w projekcie, a 108 zakończyło w nim udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa.

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie
     ul. Kusocińskiego 11, 96-500 Sochaczew
      tel. (046) 862-24-24, fax. (046) 862-33-93

www.pup.sochaczew.pl

e-mail: sekretariat@pup.sochaczew.pl

Opracowała:

Małgorzata Bogusiewicz

Samodzielny specjalista ds. programów